## Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | CAFUN |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | [Nome da empresa]
GERENTE DO PROJETO |  | Rodrigo Chagas |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2019-08-05
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Elaboração e início do projeto
2018-01-01 | inicio | Rodrigo, Pedro, Lucas | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 7 | 100%
1.2 | Plano de projeto | Rodrigo, Pedro, Lucas | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 7 | 100%
2018-03-01 | Protótipo de telas | Pedro | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 7 | 40%
2 | Criação de banco de dados
2018-01-02 | Implementação do banco de dados | Lucas | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 4 | 22%
2018-02-02 | Alimentação do banco de dados | Pedro, Rodrigo | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 3 | 16%
3 | Desenvolvimento do aplicativo
3.1 | desenvolvimento do caso de uso: acessar sistema |  | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 0 | 0%
3.2 | desenvolvimento do caso de uso: cadastar acesso |  | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 0 | 0%
3.3 | desenvolvimento do caso de uso: localizar tranporte |  | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 0 | 0%
3.4 | desenvolvimento do front-end |  | 2019-10-14 | 2019-11-04 | 0 | 0%
3.4.1 | telas de acesso |  | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 0 | 0%
3.4.1 | telas de cadastro |  | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 0 | 0%
3.4.2 | telas de localização |  | 2019-11-28 | 2019-11-04 | 0 | 0%
4 | Revisão e teste
2018-01-04 | Revisão e teste |  | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 0 | 0%
2018-02-04 |  |  |  |  | 0 | 0%
5 | Entrega do projeto
2019-01-05 | Projeto pronto |  | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 0 | 0%
2019-02-05 | Apresentação |  | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 0 | 0%
2019-03-05 | Apresentação banco |  | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 0 | 0%
2019-04-05 | backup |  | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 0 | 0%